## Feuille V3
LEGENDE DE LA MATRICE RACI : R = Responsable = Réalise le travail A = Approbateur = Approuve le travail C = Contributeur = Consulte le travail I = Informé = Doit être informé du travail | Equipe projet | [5 empty] | Université (clients)
| Chef de projet | Référent technique | Devops | Admin BDD | Developpeurs | Testeurs | Professeurs
PROJET
Veiller au respect de la planification | R | I | I | I | I | I
Animer les réunions | R |  | I
CONCEPTION
Analyse des besoins | R | C | I | R | R | C | C
Modélisation du SI | A | A | I | R | R | I
Design API | A | A | I | I | R | I
DEVELOPPEMENT
Initialisation et configuration du projet | I | C | I | I | R | I
Base de données MongoDB | I | C | I | R | C | I
Couches Modeles - Repository - Service - Controlleur | I | C | I | I | R | I
Fonctionnalité d'émargement | I | C | I | I | R | I | C
Sécurité et gestion des permissions | I | C | I | I | R | I | C
Refactoring et améliorations | I | A | I | A | R | I | (C)
TESTS
Rédiger le cahier de recette | I | I | I | I | I | R
Réaliser les tests | I | I | I | I | I | R
Transmettre les bugs à l'équipe de developpeurs | I | I | I | I | I | R
Contrôler la correction des bugs | I | I | I | I | I | R
PRODUCTION
Deploiement | A | C | R | C | C | C | I
Valider la mise en production | A | C | R | C | C | C | I
DOCUMENTATION
Rédiger la documentation projet | R | A/C | R | R | R | R | (C)
Rédiger la documentation technique | R | A/C | R | R | R | R | (C)